历城区扶贫办2020年扶贫资金情况说明

一、2020年收到省、市安排财政专项资金、区级预算财政专项资金共计1214.25万元，其中：

（一）2020年省、市安排财政专项资金共计38.9万元，其中：

1.省级第一批财政专项资金19.65万元，包括扶贫特惠保险资金15.6万元、雨露计划资金4.05万元。

2.省级第二批财政专项资金2.25万元，用于2020年秋季雨露计划职业教育补贴工作。

3.市级财政金融扶贫资金17万元，包括扶贫特惠保险6.8万元、雨露计划10.2万元。

（二）2020年区级预算财政专项资金共计1175.35万元，其中：

1.区级金融扶贫资金70万元，包括扶贫特惠保险资               金65万元，雨露计划资金5万元。

2.区级光伏项目质保金2.35万元。

3.区级贫困户人居环境提升资金92万元。

4.区级特困家庭救助资金60万元。

5.区级孝善扶贫补贴资金10万元。

6.区级行业社会扶贫资金941万元。

二、资金使用及项目完成情况

2020年使用省、市安排财政专项资金、区级预算财政专项资金共计1174.32万元，其中：

1.金融扶贫资金（扶贫特惠保险资金）87.4万元，包括省级第一批财政专项资金15.6万元，市级财政金融扶贫资金6.8万元，区级金融扶贫资金65万元。全年共计使用54.17万元，为全区2381名建档立卡贫困户购买医疗商业补充保险，保障全区贫困人口不因病致贫、返贫，确保实现稳定脱贫。

2.金融扶贫资金（雨露计划资金）21.5万元，包括省级第一批财政专项资金4.05万元，省级第二批财政专项资金2.25万元，市级财政金融扶贫资金10.2万元，区级金融扶贫资金5万元。全年共计使用14.8万元，为50名贫困学生发放补助，减轻贫困户教育负担，确保贫困人口实现稳定脱贫。

3.产业扶贫项目（光伏质保金）区级预算资金2.35万元，支付第三批光伏项目质保金。

4.区级贫困户人居环境提升项目资金303万元，全年共计使用303万元，为全区贫困户人居环境进行提升改善，带动351户贫困户稳定脱贫。

5.区级特困家庭救助项目资金60万元，全年共计使用60万元，为符合政策的贫困户发放补助资金，814户贫困户享受救助。

6．区级孝善扶贫补贴资金10万元，全年共计使用10万元，带动366人稳定脱贫。

7．彩石街道康静孟村、老树峪村生产路建设工程区级资金350万元，全部拨付，助力251户715人增收，巩固脱贫攻坚成果。

8．港沟街道燕棚窝村水管改造项目区级资金350万元，全部拨付，解决贫困户饮水安全问题，达到自来水普及率100%。

9．区级行业社会扶贫资金30万元，用于“积分制扶贫”奖励，全年共计使用30万元，对全区1066户贫困户开展了“积分制”扶贫，并拨付奖励资金。

历城区扶贫办

2020年12月31日